## Projektplan_12M
Projekt:
Organisation eines "Tag der offenen Tür" mit Hausmesse Projektnummer: 2018-403046-01_Austria Plastics | [10 empty] | Zeitfenster
#REF!
#REF!
Projektleiter: E. Florian | [5 empty] | Projektstart [PS] : | 2018-10-08
© Copyright by MeineVorlagen – www.MeineVorlagen.com - Alle Rechte vorbehalten | [382 empty] | © Copyright by MeineVorlagen – www.MeineVorlagen.com - Alle Rechte vorbehalten
 | time axis 2018-10-08 to 2019-10-13
[9 empty] | KW |  |  |  | 2018-10-08: 41; 2018-10-15: 42; 2018-10-22: 43; 2018-10-29: 44; 2018-11-05: 45; 2018-11-12: 46; 2018-11-19: 47; 2018-11-26: 48; 2018-12-03: 49; 2018-12-10: 50; 2018-12-17: 51; 2018-12-24: 52; 2018-12-31: 1; 2019-01-07: 2; 2019-01-14: 3; 2019-01-21: 4; 2019-01-28: 5; 2019-02-04: 6; 2019-02-11: 7; 2019-02-18: 8; 2019-02-25: 9; 2019-03-04: 10; 2019-03-11: 11; 2019-03-18: 12; 2019-03-25: 13; 2019-04-01: 14; 2019-04-08: 15; 2019-04-15: 16; 2019-04-22: 17; 2019-04-29: 18; 2019-05-06: 19; 2019-05-13: 20; 2019-05-20: 21; 2019-05-27: 22; 2019-06-03: 23; 2019-06-10: 24; 2019-06-17: 25; 2019-06-24: 26; 2019-07-01: 27; 2019-07-08: 28; 2019-07-15: 29; 2019-07-22: 30; 2019-07-29: 31; 2019-08-05: 32; 2019-08-12: 33; 2019-08-19: 34; 2019-08-26: 35; 2019-09-02: 36; 2019-09-09: 37; 2019-09-16: 38; 2019-09-23: 39; 2019-09-30: 40; 2019-10-07: 41
Nr. | Aufgabe | ben1 | ben2 | ben3 | Wer | Start | Dauer | Ende | Status |  | Ber.Anteil | Ber.Datum | 2018-10-08: 2018-10-08; 2018-10-15: 2018-10-15; 2018-10-22: 2018-10-22; 2018-10-29: 2018-10-29; 2018-11-05: 2018-11-05; 2018-11-12: 2018-11-12; 2018-11-19: 2018-11-19; 2018-11-26: 2018-11-26; 2018-12-03: 2018-12-03; 2018-12-10: 2018-12-10; 2018-12-17: 2018-12-17; 2018-12-24: 2018-12-24; 2018-12-31: 2018-12-31; 2019-01-07: 2019-01-07; 2019-01-14: 2019-01-14; 2019-01-21: 2019-01-21; 2019-01-28: 2019-01-28; 2019-02-04: 2019-02-04; 2019-02-11: 2019-02-11; 2019-02-18: 2019-02-18; 2019-02-25: 2019-02-25; 2019-03-04: 2019-03-04; 2019-03-11: 2019-03-11; 2019-03-18: 2019-03-18; 2019-03-25: 2019-03-25; 2019-04-01: 2019-04-01; 2019-04-08: 2019-04-08; 2019-04-15: 2019-04-15; 2019-04-22: 2019-04-22; 2019-04-29: 2019-04-29; 2019-05-06: 2019-05-06; 2019-05-13: 2019-05-13; 2019-05-20: 2019-05-20; 2019-05-27: 2019-05-27; 2019-06-03: 2019-06-03; 2019-06-10: 2019-06-10; 2019-06-17: 2019-06-17; 2019-06-24: 2019-06-24; 2019-07-01: 2019-07-01; 2019-07-08: 2019-07-08; 2019-07-15: 2019-07-15; 2019-07-22: 2019-07-22; 2019-07-29: 2019-07-29; 2019-08-05: 2019-08-05; 2019-08-12: 2019-08-12; 2019-08-19: 2019-08-19; 2019-08-26: 2019-08-26; 2019-09-02: 2019-09-02; 2019-09-09: 2019-09-09; 2019-09-16: 2019-09-16; 2019-09-23: 2019-09-23; 2019-09-30: 2019-09-30; 2019-10-07: 2019-10-07
… :-)…
1 | Projektteam-Kürzel:
1.01 | E. Florian = EF
1.02 | T. Janik = TJ
1.03 | G. Rosa = GR
1.04 | S. Laura = SL
2 | Kick-Off |  |  |  |  | 2018-10-08 | M |  | 100% | 999
3 | Erstellen der Einladungen mitsamt Begleitschreiben |  |  |  |  | 2018-12-03 | 75 | 2019-02-15 | 0% | -422 | 0 | 2018-12-02
3.01 | Erstellen der Einladung / Einladung für Ehrengäste |  |  |  | EF,GR/TJ,SL | 2018-12-03 | 47 | 2019-01-18 | 0% | -422 | 0 | 2018-12-02
3.02 | Erstellen des Begleitschreiben |  |  |  | TJ,SL | 2019-01-07 | 21 | 2019-01-27 | 0% | -387 | 0 | 2019-01-06
3.03 | Druck |  |  |  |  | 2019-01-28 | 13 | 2019-02-09 | 0% | -366 | 0 | 2019-01-27
3.04 | Versand |  |  |  | Alle | 2019-02-09 | 7 | 2019-02-15 | 0% | -354 | 0 | 2019-02-08
3.05 | Pufferzone |  |  |  |  | 2019-02-16 | 14 | 2019-03-01 |  | -347 | 0 | 2019-02-15
3.06 | Versand der Einladungen mitsamt Begleitschreiben (Meilenstein1) |  |  |  |  | 2019-02-15 | M |  |  | -347
4 | Erstellung des Ablaufplans inklusive Musik und Catering |  |  |  |  | 2019-03-01 | 47 | 2019-04-16 | 0% | -334 | 0 | 2019-02-28
4.01 | Ablaufplan |  |  |  | Alle | 2019-03-01 | 47 | 2019-04-16 | 0% | -334 | 0 | 2019-02-28
4.02 | Musik |  |  |  | Alle | 2019-03-01 | 47 | 2019-04-16 | 0% | -334 | 0 | 2019-02-28
4.03 | Catering |  |  |  | Alle | 2019-03-01 | 47 | 2019-04-16 | 0% | -334 | 0 | 2019-02-28
4.04 | Pufferzone |  |  |  |  | 2019-04-17 | 14 | 2019-04-30 | 0% | -287 | 0 | 2019-04-16
4.05 | Fertigstellung des Ablaufplans inklusive Musik und Catering (Meilenstein 2) |  |  |  |  | 2019-04-16 | M |  |  | -287
5 | Erstellung der Präsentation, des Videos und der Produktion der Give-Aways |  |  |  |  | 2019-04-30 | 19 | 2019-05-18 |  | -274 | 0 | 2019-04-29
5.01 | Präsentation: Ablauf/Text |  |  |  | TJ,SL/EF,GR | 2019-04-30 | 19 | 2019-05-18 | 0% | -274 | 0 | 2019-04-29
5.02 | Video (externe Vergabe) |  |  |  | EF | 2019-01-01 | 138 | 2019-05-18 | 0% | -393 | 0 | 2018-12-31
5.03 | Give Away Design |  |  |  | Alle | 2019-04-30 | 5 | 2019-05-04 | 0% | -274 | 0 | 2019-04-29
5.04 | Give Away Druck |  |  |  |  | 2019-05-05 | 14 | 2019-05-18 | 0% | -269 | 0 | 2019-05-04
5.05 | Pufferzone |  |  |  |  | 2019-05-19 | 14 | 2019-06-01 |  | -255 | 0 | 2019-05-18
5.06 | Abschluss der Präsentation, des Videos und der Produktion der Give-Aways (Meilenstein 3) |  |  |  |  | 2019-05-18 | M |  |  | -255
6 | Aufbau |  |  |  |  | 2019-06-01 | 28 | 2019-06-28 | 0% | -242 | 0 | 2019-05-31
6.01 | Planung des Aufbaus |  |  |  | Alle | 2019-06-01 | 26 | 2019-06-26 | 0% | -242 | 0 | 2019-05-31
6.02 | Beginn des Aufbaus (Meilenstein 4) |  |  |  | Alle | 2019-06-26 | M |  | 0% | -216
7 | Durchführung des "Tag der offenen Tür" (Meilenstein 5) |  |  |  | Alle | 2019-06-28 | M |  |  | -214
:-) …
© Copyright by MeineVorlagen – www.MeineVorlagen.com - Alle Rechte vorbehalten
Note on A14: MeineVorlage.com: Diese Spalte hat eine Forme hinterlegt. Falls du diese gelöscht hast, dann kopiere die nachfolgende Formel in die Zelle "A16", nun kopierst du diese Zelle, markierst nun alle Zellen bis zum unteren Rand und fügst dann die kopierte Zelle wieder ein. Formel: =WENN(B16="";"";WENN(A15="";WENN(MAX($A15:A$16)=0;1;ABRUNDEN(MAX($A15:A$16)+1;0));A15+0.01))
Note on I14: MeineVorlage.com: Diese Spalte hat eine Forme hinterlegt. Falls du diese gelöscht hast, dann kopiere die nachfolgende Formel in die Zelle "i16", nun kopierst du diese Zelle, markierst nun alle Zellen bis zum unteren Rand und fügst dann die kopierte Zelle wieder ein. Formel: =WENN(G16="";"";WENN(H16="M";"";WENN(H16="";"";ARBEITSTAG(G16;H16-1;Feiertage))))
Note on K14: MeineVorlage.com: Diese Spalte hat eine Forme hinterlegt. Falls du diese gelöscht hast, dann kopiere die nachfolgende Formel in die Zelle "K16", nun kopierst du diese Zelle, markierst nun alle Zellen bis zum unteren Rand und fügst dann die kopierte Zelle wieder ein. Formel: =WENN(G16="";"";WENN(H16="";"";WENN(J16=1;999;WENN(H16="M";G16-HEUTE();M16-HEUTE()))))
Note on L14: MeineVorlage.com: Diese Spalte hat eine Forme hinterlegt. Falls du diese gelöscht hast, dann kopiere die nachfolgende Formel in die Zelle "L16", nun kopierst du diese Zelle, markierst nun alle Zellen bis zum unteren Rand und fügst dann die kopierte Zelle wieder ein. Formel: =WENN(G16="";"";WENN(H16="M";"";RUNDEN(J16*SUMME(I16-G16+1);0)))
Note on M14: MeineVorlage.com: Diese Spalte hat eine Forme hinterlegt. Falls du diese gelöscht hast, dann kopiere die nachfolgende Formel in die Zelle "M16", nun kopierst du diese Zelle, markierst nun alle Zellen bis zum unteren Rand und fügst dann die kopierte Zelle wieder ein. Formel: =WENN(G16="";"";WENN(I16="";"";G16+L16-1))